## 总体排期
语音输入法（同声传译 H5）— 项目总排期
项目周期：2026年5月23日 09:00 --- 5月25日 23:59 ¦ 开发者：1人 ¦ 模式：单人开发
阶段 | 日期 | 时间段 | PR编号 | 任务内容 | 产出/交付物 | 预估工时
Day 1 基础设施 | 5/23 | 09:00-10:00 | PR-1 | 项目初始化：创建目录结构、.gitignore、README、技术方案文档 | 项目骨架搭建完成 | 1h
| 5/23 | 10:00-12:00 | PR-2 | 静态 UI 开发：HTML 上下分屏布局 + Tailwind CDN 引入 | index.html 首屏渲染完成 | 2h
| 5/23 | 12:00-13:00 | --- | 午休 | --- | 1h
| 5/23 | 13:00-14:00 | PR-2 | UI 完善：自定义 CSS（波形动画、文本过渡、响应式适配） | style.css 完成 | 1h
| 5/23 | 14:00-16:00 | PR-3 | 音频模块开发：麦克风权限 + Web Audio 管道 + 音量分析 | audio.js 完成 | 2h
| 5/23 | 16:00-17:00 | PR-3 | VAD 模块开发：静音检测 + 断句逻辑 + 动态阈值校准 | vad.js 完成 | 1h
| 5/23 | 17:00-18:00 | --- | Day 1 收尾：本地验证音频模块 -> 提交 PR 1-3 | 3 个 PR 合并到 main | 1h
Day 2 核心业务 | 5/24 | 09:00-11:00 | PR-4 | ASR 服务接入：WebSocket 连接 + 音频流发送 + 结果回调 | asr.js 完成 | 2h
| 5/24 | 11:00-12:00 | PR-4 | ASR+VAD 联调：双轨文本显示（中间结果灰字 + 最终结果黑字） | 语音->文本链路打通 | 1h
| 5/24 | 12:00-13:00 | --- | 午休 | --- | 1h
| 5/24 | 13:00-15:00 | PR-5 | 翻译服务接入：豆包大模型 API 封装 + 翻译上屏逻辑 | translator.js 完成 | 2h
| 5/24 | 15:00-17:00 | PR-6 | UI 状态机开发：状态管理 + UI 联动 + 波形动画 + 错误处理 | app.js + ui.js 完成 | 2h
| 5/24 | 17:00-18:00 | PR-6 | 全链路联调：语音->ASR->翻译->上屏 完整闭环验证 | 主流程跑通 | 1h
| 5/24 | 20:00-22:00 | --- | Day 2 收尾：完整流程测试 -> 修复 Bug -> 提交 PR 4-6 | 3 个 PR 合并到 main | 2h
Day 3 产品完善 | 5/25 | 09:00-10:30 | PR-7 | TTS 服务接入：火山引擎 TTS API + 音频播放控制 | tts.js 完成，朗读功能可用 | 1.5h
| 5/25 | 10:30-12:00 | PR-8 | 功能完善：一键复制、清空会话、语言切换设置面板 | 全功能按钮可用 | 1.5h
| 5/25 | 12:00-13:00 | --- | 午休 | --- | 1h
测试阶段 | 5/25 | 13:00-14:30 | --- | 全功能回归测试：22 个测试用例逐条验证 | 测试报告 | 1.5h
| 5/25 | 14:30-15:30 | --- | 兼容性测试：iOS Safari / Android Chrome / 微信内置浏览器 | 兼容性验证通过 | 1h
| 5/25 | 15:30-16:30 | --- | 性能测试：内存/CPU/网络异常场景验证 + Bug 修复 | 性能达标 | 1h
部署交付 | 5/25 | 16:30-17:30 | PR-9 | 最终 README 完善 + Demo 视频录制 + 部署上线 | README + Demo | 1h
| 5/25 | 17:30-18:00 | PR-9 | 最终提交：代码 push + B站上传 Demo 视频 | 项目交付 | 0.5h
| 5/25 | 18:00-23:59 | --- | Buffer 缓冲时间：应对突发问题、优化完善 | 弹性时间 | 6h

## PR 规划详情
PR 规划详情（每个 PR 只做一件事，保持清晰 commit 记录）
PR编号 | 阶段 | 涉及文件 | 功能描述 | 验收标准 | 依赖关系 | 预估工时 | 难度
PR-1 | 基础设施 | .gitignore, README.md, 技术方案.md, prd.md, 项目排期表.xlsx | 项目初始化：创建目录结构、配置管理、技术文档 | Git 仓库初始化完成，所有基础文件就位 | 无 | 1h | 1
PR-2 | 基础设施 | index.html, css/style.css, assets/*.svg | 静态 UI 开发：上下分屏布局、Tailwind 样式、图标资源 | 移动端 H5 静态页面渲染完成，适配手机屏幕 | PR-1 | 3h | 2
PR-3 | 基础设施 | js/audio.js, js/vad.js | 音频模块开发：麦克风捕获 + Web Audio 管道 + VAD 检测 | 麦克风权限->录音->音量分析->VAD 断句事件触发 | PR-2 | 3h | 3
PR-4 | 核心业务 | js/asr.js, js/app.js(部分) | ASR 服务接入：WebSocket 连接、音频流发送、双轨文本显示 | 说话->ASR 中间结果(灰字)->ASR 最终结果(黑字) | PR-3 | 3h | 3
PR-5 | 核心业务 | js/translator.js, js/app.js(部分) | 翻译服务接入：豆包大模型 API、整句断点翻译上屏 | ASR 最终文本->翻译->上半屏目标语言显示 | PR-4 | 2h | 2
PR-6 | 核心业务 | js/app.js, js/ui.js | UI 状态机开发：状态管理、波形动画、事件绑定、错误处理 | 完整流程 UI 状态切换正确，错误提示展示 | PR-5 | 3h | 3
PR-7 | 产品完善 | js/tts.js | TTS 服务接入：火山引擎 TTS API、音频播放控制 | 点击朗读按钮->播放目标语言语音 | PR-6 | 1.5h | 2
PR-8 | 产品完善 | js/app.js, js/ui.js | 功能完善：一键复制、清空会话、语言切换设置面板 | 所有功能按钮正常使用 | PR-6 | 1.5h | 2
PR-9 | 部署交付 | README.md, Demo 视频 | 最终文档与演示：README 完善、Demo 录制、部署上线 | 项目可公开访问，Demo 视频已上传 | PR-7, PR-8 | 1.5h | 1

## 里程碑与评审
里程碑与关键节点
里程碑 | 截止时间 | 检查项 | 通过标准
M1: 基础框架完成 | 5/23 18:00 | 项目目录结构完整 静态 UI 能正常渲染 音频模块能捕获麦克风 VAD 能检测断句 | 所有 PR 1-3 合并到 main，本地运行无报错
M2: 核心链路打通 | 5/24 22:00 | ASR 能实时识别语音 翻译能正确上屏 UI 状态切换正常 全链路完整跑通 | 语音->文字->翻译->上屏完整闭环，中间结果灰字+最终结果黑字展示正确
M3: 功能完善 | 5/25 12:00 | TTS 朗读正常 复制/清空功能正常 语言切换正常 所有按钮功能正常 | 所有 PR 7-8 合并，功能完整可交付
M4: 测试完成 | 5/25 16:30 | 22 个测试用例全部通过 iOS/Android/微信兼容验证 性能指标达标 | 测试报告完成，无 P0/P1 Bug
M5: 项目交付 | 5/25 23:59 | README 完善 Demo 视频录制完成 代码已推送到 GitHub 公开仓库 | GitHub 仓库公开，Demo 视频已上传 B站

## 工时统计
工时统计与风险分析
天次 | 开发工时 | 测试工时 | 总工时 | 核心交付物 | 风险点
Day 1 (5/23) | 8h | 1h | 9h | PR-1, PR-2, PR-3 | API Key 尚未到位 -> 使用 Mock 占位
Day 2 (5/24) | 8h | 2h | 10h | PR-4, PR-5, PR-6 | ASR WebSocket 协议调试耗时可能超预期
Day 3 AM (5/25) | 3h | 0h | 3h | PR-7, PR-8 | TTS API 兼容性问题
Day 3 PM (5/25) | 1.5h | 4h | 5.5h | PR-9 + 测试 + 部署 | Demo 录制设备/环境准备
合计 | 20.5h | 7h | 27.5h | 9 个 PR | ---
核心排期原则
1. 黄金分割：Day1 搭骨架 + Day2 填血肉 + Day3 上 polish（测试占 Day3 下午全部）
2. Buffer 保护：每天预留 Buffer，Day3 预留 6h 弹性时间应对突发问题
3. PR 隔离：每个 PR 独立可测试，前一个 PR 未完成不阻塞下一个（可并行准备）
4. 风险前置：高难度任务（ASR 接入、状态机开发）安排在 Day2 精力最充沛时段
5. 测试后置：功能冻结后才开始正式测试，避免重复测试成本